# 나의 창업 로드맵

Table of Contents

# 샘플 런 — 건강이음(HealthBridge)

코치(orchestrator + 스킬)를 full 모드로 돌린 예시입니다. 한 참가예정자의 실제 제출 아이디어 ("AI로 의료 정보 접근성이 낮은 사람들이 건강 정보를 이해·활용하는 플랫폼")를 P0(비영어권 이주민)로 좁혀 9종 산출물을 만든 결과이며, roadmap/ 폴더가 단계마다 어떻게 쌓이는지 보여줍니다.

학습용 예시이므로 숫자는 대부분 [가정]입니다. 실제 진행 시에는 인터뷰·근거로 대체하세요.

## 산출물 목차

- 아이디어 정의서 — 넓은 아이디어를 P0로 정제, 엘리베이터 피치

- BMC — 9블록 + TAM/SAM/SOM + unit economics (B2G 모델 발견)

- GTM — 다문화센터·지자체 통한 기관 진입

- 세일즈 플랜 — B2G 라이선스 + 그랜트(사용자 무료)

- 개발 로드맵 — RAG 기반 MVP, 민감정보·안전가드

- HR 플랜 — 의료 자문(감수)을 초기 핵심 역할로

- 실행 타임라인 — OKR + 리스크(오정보=치명)

- 피어 리뷰 — VC 레드팀: 수익·안전성 집중 공격

- 최종 피치 — 피드백 반영 + 30/60/3분 피치

심화 (full 모드 / 빠른 참가자) 10. 근거 리서치 — 숫자에 출처·신뢰도 부여 (evidence-research) 11. 합성 소비자 패널 — 페르소나·메시지 테스트·반대 논리 (korean-synthetic-consumer)

## 이 샘플이 보여주는 코치의 행동

- 넓은 아이디어를 질문으로 좁힘(Stage 1)

- 단계마다 가장 약한 가정을 명시하고 [가정] 표기

- 도메인 특성(의료 윤리·오정보·개인정보)을 산출물에 반영

- 레드팀이 약점을 공격 → 최종본에서 수정

# 01. 아이디어 정의서 — 건강이음(HealthBridge)

코치 메모: 초기 아이디어 "의료 정보 접근성이 낮은 사람들"은 범위가 너무 넓어 질문으로 P0를 좁혔습니다.

- 누가 가장 심각? → 국내 거주 비영어권 외국인·이주민(언어 + 한국 의료제도 이중 장벽)

- 지금 무엇으로? → 가족·지인 통역, 부정확한 번역앱, 커뮤니티 입소문

- 왜 부족? → 의료 용어 오역, 진료과·건강보험 제도 모름, 오정보 위험

- 왜 지금? → 체류 외국인 250만 시대, LLM 다국어 품질 급상승

- 왜 창업자? → 의료기기산업·국제보건 배경, 의료윤리 관점

## 정제된 엘리베이터 피치

한국에 사는 비영어권 외국인·이주민이 아프거나 가족이 아플 때 어느 병원·진료과에 가고, 증상·약을 어떻게 이해할지 막막할 때, 건강이음이 신뢰할 수 있는 공공·의료기관 출처 기반의 모국어 건강정보 안내로 '어디로 가서 무엇을 준비할지'를 명확하게 해 준다.

## 핵심 가치 제안 5블록

| 블록 | 내용 |
| --- | --- |
| 누구를 위해 | 국내 거주 비영어권 외국인·이주민(다문화 가정, 유학생, 이주노동자) |
| 어떤 문제를 | 언어+제도 장벽으로 '어느 병원·진료과, 증상·약 이해, 비용'이 막막 |
| 어떻게 해결 | 신뢰 출처 기반 모국어 안내 + 진료과/병원 연결 + 방문 준비 체크리스트 |
| 왜 지금 | 체류 외국인 250만+ , LLM 다국어 의료 안내 품질 상승 |
| 왜 우리 | 의료기기산업·국제보건 배경, 의료윤리(진단 아닌 정보) 원칙 |

## 기존 대안과 차별점

| 기존 대안 | 쓰는 이유 | 부족한 점 | 우리의 차별점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 번역앱(파파고 등) | 즉시·무료 | 의료 용어 오역, 제도 모름 | 의료 특화 + 출처 신뢰도 표시 |
| 가족·지인 통역 | 신뢰·맥락 | 항상 가능X, 전문성 한계 | 24시간·일관 품질 |
| 다문화센터 상담 | 사람 응대 | 대기·시간 제약 | 즉시·반복·확장 |

## 가장 약한 가정

- 사용자가 AI 건강정보를 (오정보 우려에도) 신뢰하고 의사결정에 활용할 것 [가정]

- 모국어 의료 안내의 정확도가 신뢰를 줄 만큼 충분할 것 [가정]

## 다음 검증 질문

- 최근 6개월 내 병원 이용 시 가장 막혔던 순간은?

- 그때 무엇으로(누구에게) 해결했는가?

- AI 안내를 믿으려면 무엇이 보여야 하는가(출처? 의료진 감수?)

# 02. 비즈니스 모델 캔버스 — 건강이음

| 블록 | 내용 | 가장 중요한 가정 |
| --- | --- | --- |
| 고객 세그먼트 | 비영어권 이주민(B2C) · 다문화센터·지자체·병원 국제진료센터(B2G/B2B) | 누가 '돈 내는 고객'인가 |
| 가치 제안 | 신뢰 출처 기반 모국어 건강정보 + 진료과 안내 + 방문 준비 | 정확도·신뢰 |
| 채널 | 다문화센터·이주민 커뮤니티·교회/모스크·지자체 제휴 | 채널 도달률 |
| 고객 관계 | 셀프서브 챗 + 위급 시 유선/기관 연계 | 재사용 빈도 |
| 수익 흐름 | B2G/B2B 라이선스(지자체·병원) + 후원/그랜트, B2C는 무료 | 기관 지불의향 |
| 핵심 자원 | 검증된 의료정보 DB·출처, 의료 자문, 다국어 모델 | 의료 감수 확보 |
| 핵심 활동 | 콘텐츠 검증, 모델 안전성, 기관 제휴 | 오정보 차단 |
| 핵심 파트너 | 보건소·다문화센터·병원 국제진료, 공공 의료데이터 | 제휴 성사 |
| 비용 구조 | LLM 호출, 의료 감수 인건비, 제휴/운영 | 감수 비용 규모 |

핵심 통찰: 사용자(이주민)와 지불자(기관)가 다른 B2G/B2B 모델일 가능성이 높다. → 세일즈 플랜에서 검증.

## TAM / SAM / SOM (bottom-up)

| 레이어 | 정의 | 숫자 | 근거 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM | 국내 체류 외국인 | 약 250만 명 | 출입국 통계 | 중간 |
| SAM | 비영어권·의료접근 취약 | 약 120만 명 | 국적 분포 추정 [가정] | 낮음 |
| SOM Y1 | 제휴 지자체·센터 이용자 | 약 1~3만 명 | 제휴 5곳×이용률 [가정] | 낮음 |

## Unit Economics (B2G 라이선스 기준)

| 지표 | 값 | 계산식 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기관 ARPA | ₩3,000,000/년 | 지자체 연 라이선스 | [가정] |
| 변동비/기관 | ₩600,000/년 | LLM+운영 | [가정] |
| 감수 고정비 | 월 ₩2~4M | 의료 자문 파트타임 | [가정] |

## 가장 약한 가정

- 지자체·병원이 연 단위로 비용을 지불할 것 [가정] (예산·조달 절차 리스크)

## 지금 당장 검증할 것

- 다문화센터 2곳·지자체 1곳 담당자 인터뷰 → 예산 항목·구매 절차 확인

# 03. GTM 전략 — 건강이음

## 타겟 세그먼트 우선순위

| 우선 | 세그먼트 | 트리거 | 도달 경로 | 왜 먼저 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 다문화센터 이용 이주여성·가정 | 자녀·본인 진료 필요 | 다문화가족지원센터 제휴 | 기관 통해 신뢰·도달 한번에 |
| P1 | 이주노동자(제조·농업) | 산재·만성질환 | 지자체·고용센터·커뮤니티 | 규모 큼, 접근성 최악 |
| P2 | 외국인 유학생 | 갑작스런 진료 | 대학 국제처 | 디지털 친숙, 입소문 |

## 첫 10(기관) 획득 계획

- 창업자 네트워크(국제보건)로 다문화센터 2곳 파일럿 제안

- 보건소 1곳에 "외국인 진료 안내 도우미" 무료 시범

- 시범 데이터(이용·만족)로 지자체 1곳 유료 제안

## 채널 전략

| 단계 | 목표 | 채널 | CAC 가정 | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시드 | 파일럿 3기관 | 핸드 제휴 | ₩0 | 기관 도입 수 |
| 성장 | 지자체 10곳 | 레퍼런스·공공 사례 | 영업비 위주 | 유료 전환 기관 |
| 확장 | 광역·병원 | 컨퍼런스·정부 사업 | - | 갱신율 |

## 12주 런칭 플랜(요약)

| 주차 | 목표 | 검증 지표 |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | 파일럿 2기관 + MVP | 주간 사용 건수 |
| 5-8 | 사용성·정확도 개선 | 만족도, 오답률 |
| 9-12 | 유료 제안 1건 | LOI/계약 |

## 핵심 메시징

- 기관 대상: "외국인 민원·진료 안내 부담을 줄이고, 오정보 없이 모국어로 안내합니다."

- 사용자 대상: "아플 때, 당신의 언어로 어디로 갈지 알려드려요."

## 가장 약한 가정

- 기관이 파일럿을 유료 계약으로 전환할 것 [가정]

# 04. 세일즈 플랜 — 건강이음

코치 메모: B2C는 취약계층이라 직접 과금이 어렵다. B2G/B2B 라이선스 + 그랜트가 현실적 수익원. 사용자 무료 유지.

## 수익 모델

| 상품 | 가격 | 포함 | 매출 믹스 [가정] | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지자체/센터 라이선스 | ₩3,000,000/년 | 기관 단위 무제한 + 리포트 | 55% | 예산·조달 |
| 병원 국제진료 패키지 | ₩5,000,000/년 | 진료과 안내·문진 보조 | 25% | 도입 검증 길음 |
| 공공·재단 그랜트 | 과제당 | 콘텐츠·언어 확장 | 20% | 비반복 |

## 가격 앵커링

| 비교 대상 | 가격 | 관계 | 시사점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 의료통역사 채용 | 연 수천만원 | 1/10 이하 | "통역 인력 보완" 포지션 |
| 외국인 민원 처리 인건비 | 높음 | 절감 | ROI 메시지로 제안 |

## 퍼널 모델 (기관 영업)

| 단계 | M3 | M6 | M12 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제안 접촉 기관 | 10 | 25 | 60 | [가정] |
| 파일럿 | 3 | 8 | 20 | 30% [가정] |
| 유료 전환 | 1 | 4 | 12 | 40~50% [가정] |

## 12개월 매출 목표(개략)

| 시점 | 유료 기관 | 연환산 매출 |
| --- | --- | --- |
| M6 | 4 | ₩12M |
| M12 | 12 | ₩36M + 그랜트 |

## 핵심 KPI

- 획득: 파일럿→유료 전환율 / 유지: 갱신율 / 임팩트: 이용자 진료 연계 건수

## 가장 약한 가정

- 파일럿→유료 전환 40% [가정] (공공 예산 주기상 6~12개월 지연 가능)

# 05. 개발 로드맵 — 건강이음

## MVP 범위

- 포함: 모국어 채팅 → 증상/진료과 안내 + 출처 표시 + 병원 찾기(공공 API) + 방문 준비 체크리스트. 언어 2종(베트남어·중국어) 우선.

- 제외: 진단·처방, 예약 연동, 보험 청구, 음성, 앱(웹 먼저).

## 핵심 사용자 흐름

- 언어 선택 → 2. 증상/상황 입력 → 3. 진료과·준비물 안내(+출처, "진단 아님" 고지) → 4. 주변 병원/보건소 링크

## 기술 스택

| 레이어 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트 | Next.js(웹, 모바일 최적화) | 설치 장벽 0 |
| 백엔드 | Supabase | 빠른 인증·DB |
| AI | LLM API + RAG(검증 의료 콘텐츠) | 출처 기반·환각 억제 |
| 데이터 | 공공보건 포털·병원 찾기 API | 신뢰 출처 |

## 12주 마일스톤

| 주차 | 마일스톤 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | RAG 콘텐츠셋 v1 + 채팅 | 의료진 감수 통과율 |
| 5-8 | 2개 언어 + 병원찾기 | 파일럿 사용 |
| 9-12 | 안전가드(응급·진단금지) 강화 | 오답·위험응답 0 목표 |

## 기술 의사결정

- Build vs Buy: 콘텐츠는 공신력 출처 큐레이션(자체 생성 X)

- 수작업으로 둘 것: 초기 콘텐츠 의료 감수

- 기술 부채로 받아들일 것: 언어 2종부터(확장은 나중)

## 보안/개인정보 (민감정보 — 최우선)

- 수집 정보: 증상 텍스트(가능한 비식별), 언어. 건강정보는 민감정보

- 저장 방식: 최소 수집·암호화, 대화 기본 비저장 옵션

- 접근 권한: 역할 분리, 감사 로그

- 삭제/보관: 기본 단기 보관·즉시 삭제 요청 지원, 동의 고지

## 가장 약한 가정

- RAG 출처만으로 다양한 증상 질문에 안전·정확하게 답할 수 있을 것 [가정]

# 06. HR 플랜 — 건강이음

## 현재 필요한 역할

| 역할 | 왜 필요 | 지금/나중 | 형태 | 월 비용 [가정] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 창업자(PM+제휴) | 핵심 | 지금 | - | - |
| 풀스택/AI 엔지니어 | MVP·RAG | 지금 | 파트→정규 | ₩3~4M |
| 의료 자문(감수) | 신뢰·안전 핵심 | 지금 | 자문/파트타임 | ₩2~3M |
| 다국어 콘텐츠/통역 | 언어 품질 | 나중 | 외주 | 건당 |

이 사업의 핵심 차별·리스크가 의료 신뢰성이라, 의료 자문(감수자)을 초기부터 둔다.

## 3/6/12개월 채용 로드맵

| 시점 | 포지션 | 형태 | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-3 | 엔지니어1 + 의료자문 | 파트/자문 | MVP 착수 |
| M4-6 | 그로스/제휴 | 정규 | 유료 기관 3곳+ |
| M7-12 | 언어 추가 콘텐츠 | 외주 | 신규 언어 수요 |

## 하지 말아야 할 채용

- 초기 전임 영업 조직(제휴는 창업자 직접)

## 보상 원칙

- 현금 절감 + 의료자문은 자문료/지분 혼합, 임팩트 미션 강조

## 가장 약한 가정

- 신뢰할 의료 감수자를 합리적 비용으로 확보 가능할 것 [가정]

# 07. 실행 타임라인 — 건강이음

## 마스터 타임라인

| 분야 | M1-M3 | M4-M6 | M7-M12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 | MVP(2개 언어)+안전가드 | 사용성·정확도 개선 | 언어·진료과 확장 |
| GTM | 파일럿 3기관 | 유료 기관 4곳 | 지자체 10곳 |
| 신뢰/안전 | 의료 감수 체계 | 오답 모니터링 | 외부 자문위 |
| 재무 | 그랜트 1건 | 유료 매출 시작 | 시드/공공사업 |

## 분기별 OKR

### Q1

- O: 안전하게 작동하는 MVP로 파일럿 시작

- KR1: 의료 감수 통과율 95%+ / KR2: 위험응답(진단·응급 오안내) 0건 / KR3: 파일럿 3기관

### Q2

- O: 유료 전환으로 수요 증명

- KR1: 유료 기관 4곳 / KR2: 주간 활성 이용자 500명 / KR3: 만족도 4.3/5

## 리스크 레지스터

| 리스크 | 확률 | 영향 | 조기 신호 | 완화 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 의료 오정보로 피해 | 중 | 치명 | 오답 신고 | 감수·출처표시·진단금지·응급안내 |
| 공공 예산 지연 | 높음 | 높음 | 계약 지연 | 그랜트 병행, 다기관 파이프 |
| 개인정보 이슈 | 중 | 높음 | 문의/감사 | 최소수집·비저장·동의 |

## 다음 7일 행동

- 다문화센터 2곳 미팅 잡기 2. RAG용 공신력 콘텐츠 출처 목록화 3. 의료 자문 후보 컨택 4. 위험질문 가드 시나리오 작성 5. 파일럿 제안서 1장

# 08. 피어 리뷰 메모 (VC 레드팀) — 건강이음

## 한 줄 총평

사회적 임팩트와 수요는 분명하나, **수익(공공 예산 의존)**과 의료 안전성이 동시에 증명돼야 지속 가능하다.

## 강점

- 명확한 취약 고객과 진짜 고통(언어+제도 이중 장벽)

- 창업자 적합성(국제보건·의료기기·윤리 관점)

- 출처기반 RAG로 오정보 리스크를 정면으로 다룸

## 갭과 우려

| # | 우려 | 왜 중요 | 심각도 | 수정 방향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B2C 무료·B2G 의존 | 매출 예측·현금흐름 | 높음 | 그랜트+다기관 파이프, 갱신율 관리 |
| 2 | 의료 오정보 책임 | 신뢰·법적 리스크 | 치명 | 진단금지·응급안내·감수·면책고지 |
| 3 | 공공 조달 속도 | 12개월 매출 지연 | 높음 | 파일럿 무료→사례→예산편성 주기 공략 |

## 치명적 질문

- 잘못된 안내로 사용자가 피해를 보면 책임은?

- 지자체가 내년 예산에 이걸 넣을 동인은?

- 번역앱+ChatGPT 대비 '계속 쓸' 이유는?

- 감수 비용이 사용자/언어 늘수록 선형 증가하지 않나?

- 데이터(건강정보) 규제 준수 자신 있나?

## 가장 약한 가정 Top 3

| 순위 | 가정 | 틀리면 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기관이 유료 전환 | 매출 0 | 파일럿+예산 담당자 인터뷰 |
| 2 | RAG로 안전·정확 | 신뢰 붕괴·리스크 | 감수 통과율·위험응답 테스트 |
| 3 | 감수비 통제 가능 | 마진 악화 | 콘텐츠 범위 고정·자동화 |

## 수정 우선순위

- 오늘: 진단금지·응급안내·면책 가드 시나리오 확정

- 1주: 다문화센터·지자체 인터뷰로 예산/구매 절차 확인

- 나중: 언어 확장·자문위 구성

# 09. 최종 수정본 & 최종 피치 — 건강이음

피어 리뷰 반영: ① 수익을 '그랜트+다기관'으로 보강 ② 안전 가드(진단금지·응급·면책)를 제품 1순위로 ③ 타깃을 다문화센터 이용 이주가정(P0)으로 더 좁힘.

## 변경 요약

| # | 항목 | 전 | 후 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수익 | B2G 단일 | B2G+그랜트+병원 | 예산 지연 리스크 분산 |
| 2 | 제품 1순위 | 기능 확장 | 안전 가드 | 오정보 = 치명 리스크 |
| 3 | 타깃 | 외국인 일반 | 다문화센터 이용 이주가정 | 도달·신뢰·검증 용이 |

## 최종 1페이지 요약

- 고객: 국내 비영어권 이주민(P0: 다문화센터 이용 가정)

- 문제: 언어+제도 장벽으로 진료 접근 막막, 오정보 위험

- 해결: 신뢰 출처 기반 모국어 건강정보 + 진료과·병원 안내 (진단 아님)

- 차별점: 의료 특화 RAG + 출처표시 + 의료 감수

- 수익: 지자체·병원 라이선스 + 공공 그랜트 (사용자 무료)

- MVP: 웹, 2개 언어, 12주 / 팀: 창업자+엔지니어+의료자문

- 다음 검증: 다문화센터 파일럿 + 예산 담당자 인터뷰

## 30초 피치

"한국에 사는 250만 외국인은 아플 때 '어느 병원, 무슨 과, 약은 뭔지'를 몰라 헤맵니다. 번역앱은 의료 용어를 틀리고요. 건강이음은 신뢰할 수 있는 의료 출처를 바탕으로 모국어로 진료과와 준비물을 안내합니다. 진단이 아니라 '어디로 갈지'를 알려주죠. 다문화센터·지자체와 함께 시작합니다."

## 60초 피치

(30초 + ) "핵심은 신뢰입니다. 우리는 답을 지어내지 않고 공신력 있는 출처에 근거해 답하며, 의료진 감수와 '진단 금지·응급은 119' 가드를 둡니다. 사용자에겐 무료, 비용은 외국인 민원·통역 부담을 줄이려는 지자체·병원이 라이선스로 냅니다. 12주 안에 2개 언어 MVP로 다문화센터 3곳 파일럿을 돌리고, 이용·만족 데이터로 유료 전환을 만듭니다."

## 3분 피치 구조

- 문제(이주민 의료 접근) 2. 고객(P0 다문화가정) 3. 해결책(모국어·출처기반) 4. 시장(250만+) 5. 모델(B2G+그랜트) 6. 실행(12주 MVP·파일럿) 7. 요청(파일럿 기관·자문·초기 자금)

## 예상 질문과 답변

| 질문 | 답변 |
| --- | --- |
| 오정보 책임? | 진단 아닌 정보 제공·출처표시·응급안내·면책 + 의료 감수 |
| 왜 지자체가 돈 내나? | 외국인 민원·통역 비용 절감, 정주여건 지표 |
| ChatGPT와 차이? | 의료 특화 출처·안전가드·기관 연계 |

## 남아 있는 가장 큰 리스크

공공 예산 주기로 인한 유료 전환 지연 → 그랜트·파일럿 사례로 다음 예산에 편성 공략.

## 다음 7일 실행

- 다문화센터 2곳 미팅 2. 의료 자문 컨택 3. 안전가드 시나리오 4. 출처 콘텐츠 목록 5. 파일럿 제안서

# 10. 근거 리서치 메모 — 건강이음

evidence-research 스킬 적용. 숫자에 근거 상태와 신뢰도를 붙이고, 확인 방법을 남긴다. ⚠️ 아래 수치는 워크숍용 추정이며, 실제 진행 시 출처 원문으로 교체해야 한다.

| 주장/숫자 | 현재 값 | 근거 | 신뢰도 | 다음 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 국내 체류 외국인 | 약 250만 명 | 법무부 출입국·외국인정책 통계연보 | 중간 | 최신 연보 원문 수치 확인 |
| 비영어권 비중 | 약 70% [추정] | 국적 분포(중국·베트남·태국 등) | 낮음 | 국적별 표 재계산 |
| 다문화가족지원센터 | 전국 200곳+ | 여가부/가족센터 현황 | 중간 | 광역별 목록·예산 확인 |
| 의료통역 1회 비용 | 수만 원 | 공공의료통역 사업 단가 | 낮음 | 사업 공고·단가표 확인 |
| 지자체 SaaS 연 예산 | 수백만~천만 원 | 유사 외국인지원 솔루션 사례 | 낮음 | 조달청 나라장터 낙찰가 |

## 사용 가능한 근거 (지금 인용 가능)

- 체류 외국인 규모·국적 분포 — 공식 통계연보

- 다문화가족지원센터 수·분포 — 공공 현황 자료

- 외국인 의료 이용 장벽 — 보건 분야 논문/보고서 다수

## 아직 가정인 것 (검증 필요)

- 지자체의 연 단위 SaaS 구매 의향·예산 항목 → 담당자 인터뷰

- 비영어권 비중 정확값 → 국적별 통계 재계산

- 사용자 1인당 진료 연계 효과 → 파일럿 실측

## BMC/세일즈에 반영할 문장

- "TAM 250만(통계 근거), 단 비영어권 비중·SAM은 [추정]이라 파일럿으로 좁힌다."

- "지자체 라이선스 가격은 나라장터 유사 낙찰가로 앵커링한다(확인 예정)."

# 11. 합성 소비자 패널 — 건강이음 (product-fit + message-test + objection-map)

⚠️ 안전 문구: 합성 패널은 가설 생성 도구입니다. 시장 검증·수요 증명·투자 판단 근거로 쓰면 안 되며, 반드시 실제 인터뷰·행동 실험으로 이어가야 합니다.

## 패널 구성

| # | 페르소나 | 세그먼트 | 상황 | 편향/주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 결혼이주여성 35세(베트남) | P0 | 자녀 발열, 어느 과 갈지 모름 | 모바일 친숙, 한글 읽기 어려움 |
| 2 | 이주노동자 41세(태국) | P1 | 허리 통증·산재 의심 | 시간 없음, 비용 민감 |
| 3 | 유학생 24세(중국) | P2 | 갑작스런 복통 | 디지털 능숙, 영어 일부 |
| 4 | 다문화센터 사회복지사 | 지불자측 | 민원 응대 과부하 | 신뢰성·책임 민감(회의적) |
| 5 | 보건소 담당 주무관 | 지불자측 | 외국인 안내 자료 부족 | 예산·근거 요구 |

## 반응 분포 (메시지: "아플 때, 당신의 언어로 어디로 갈지 알려드려요")

- 긍정: 1, 3 (즉시 유용)

- 조건부: 2(무료·익명이면), 5(정확성·책임 보장되면)

- 부정/경계: 4("틀리면 누가 책임지나")

## 핵심 인용

페르소나 1: "병원 가서 무슨 과인지 몰라서 항상 남편 기다려요. 미리 알면 진짜 좋겠어요." 페르소나 4: "좋은데… 잘못 안내하면 우리 센터가 곤란해져요. 출처가 명확해야 해요."

## 주요 반대 논리 (objection-map)

| 반대 | 심각도 | 필요한 증거 | 피해야 할 반박 |
| --- | --- | --- | --- |
| "AI가 틀리면?" | 높음 | 출처표시·의료감수·진단금지 고지 | "AI는 똑똑해요"식 |
| "개인정보 걱정" | 높음 | 비저장·암호화·동의 | "괜찮아요" |
| "기존 통역으로 충분" | 중간 | 24시간·즉시성 비교 | 통역 폄하 |

## 추천 수정

- 유지: 모국어·즉시성 메시지

- 바꿀 것: 첫 화면에 "진단이 아닌 안내 + 출처" 신뢰 요소 전면 배치

- 제거: 과장된 "정확" 표현(책임 리스크)

## 다음 실제 검증

- 인터뷰 대상: 다문화센터 이용 이주여성 5명 + 사회복지사 2명

- 질문: "최근 병원 이용 시 가장 막힌 순간?" / "AI 안내를 믿으려면 무엇이 필요?"

- 행동 실험: 다문화센터 1곳에서 2주 시범 → 실제 사용·재방문 측정